|  |
| --- |
| **Rozvojový program mikroregionu** |
| ÚVODDokument "Rozvojový program mikroregionu Blanský les - podhůří" byl zpracován na objednávku Svazku obcí Blanský les - podhůří na podzim 2001. Jeho snahou je řešit středně- až dlouhodobý rozvoj území jižně a západně od Českých Budějovic, v návaznosti na programové dokumenty srovnatelného nebo vyššího řádu, kterými jsou:

|  |  |
| --- | --- |
| • | Rozvojový program mikroregionu Pomalší zpracovávaný souběžně na podzim 2001 |
| • | Rozvojový program mikroregionu Podkletí zpracovaný na přelomu roku 2000-2001 |
| • | Strategie rozvoje města České Budějovice |
| • | Program rozvoje územního obvodu Jihočeského kraje |
| • | Strategie rozvoje budějovického regionu |
| • | Regionální operační program regionu NUTS 2 Jihozápad |
| • | Národní rozvojový plán ČR |

Rozvojový program mikroregionu Blanský les - podhůří konkretizuje strategické cíle a rozvojové aktivity stanovené strategickými dokumenty Jihočeského kraje vyššího řádu ve formě konkrétních opatření a projektů, určuje jejich nositele a navrhuje způsob financování a implementace. Jeho struktura zahrnuje tyto části:

|  |  |
| --- | --- |
| • | analýza hospodářského a sociálního rozvoje mikroregionu, charakteristika silných a slabých stránek, příležitostí a ohrožení - analytická část, |
| • | stanovení rozvojové vize mikroregionu, priorit, cílů a opatření ve třech hlavních oblastech rozvoje - infrastruktura a životní prostředí, ekonomické prostředí, sociální prostředí - strategická část, |
| • | návrhy konkrétních projektů v návaznosti na jednotlivá opatření, jejich termíny a zodpovědné nositele, způsob jejich financování - akční plán. Ten je součástí návrhové části, ve které je rovněž navržen způsob implementace a další aktualizace programu. |

Při zpracování dokumentu hrála rozhodující úlohu pracovní skupina starostů, která zformulovala vizi mikroregionu, jeho priority a cíle. Pro jejich rozpracování byla vytvořena 30-členná pracovní skupina, složená ze starostů, podnikatelů, pracovníků Správy CHKO Blanský les, významných představitelů škol, zájmových organizací a dalších odborníků působících na území mikroregionu. Činnost skupin byla koordinována a usměrňována zpracovatelem RERA a.s. - Regionální rozvojová agentura jižních Čech. Významnou úlohu při zpracování profilu a získávání dat o mikroregionu sehrála agentura NEBE s.r.o.STRATEGIE ROZVOJE**I.1.1 Prioritní oblast 1: Venkovská infrastruktura a životní prostředí****Cíl 1.1:** Zlepšit stav technické infrastruktury obcí jako nezbytné podmínky pro jejich další rozvoj

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Opatření 1.1.1: |   | Zlepšení dopravní infrastruktury a obslužnosti |
| Aktivita: |  | Rekonstrukce většiny silnic II. a III. třídy (trvalá spolupráce s krajem) |
| Aktivita: |  | Rekonstrukce místních komunikací v zájmu propojení jednotlivých obcí a jejich částí  |
| Aktivita: |  | Zajistit napojení mikroregionu na komunikaci R3 - zajistit propojení silnice II/603 na R3 jako součást stavby R3 |
| Aktivita: |  | Jednání s dopravci za účelem optimalizace dopravní obslužnosti |
| Aktivita: |  | Podpořit dopravní propojení turistických center (návaznost na ČB, ČK, Hlubokou, Kleť) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Opatření 1.1.2: |   | Zlepšení vodohospodářské infrastruktury |
| Aktivita: |  | Zajištění čištění odpadních vod (Kamenný Újezd, Holašovice) |
| Aktivita: |  | Budování kanalizace v malých obcích |
| Aktivita: |  | Napojení Holašovic na veřejný vodovod |
| Aktivita: |  | Zavedení veřejného vodovodu do malých obcí (částí některých obcí) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Opatření 1.1.3: |   | Rozvoj informačních technologií |
| Aktivita: |  | Rozvoj veřejně přístupného Internetu (knihovny, školy, obecní úřady) |
| Aktivita: |  | Jednáním s provozovateli zajistit kvalitní pokrytí mikroregionu signálem sítí GSM |
| Aktivita: |  | Zapojení obcí do informačního systému kraje |

**Cíl 1.2:**Zlepšit stav ovzduší, krajiny a životního prostředí

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Opatření 1.2.1: |   | Zlepšení stavu ovzduší |
| Aktivita: |  | Rozvoj plynofikace a ekologických způsobů vytápění  |
| Aktivita: |  | Postupná náhrada lokálního vytápění domácností systémy centrálního zásobování teplem  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Opatření 1.2.2: |   | Obnova a údržba venkovského charakteru krajiny a zlepšení životního prostředí |
| Aktivita: |  | Revitalizace a odbahňování rybníků |
| Aktivita: |  | Výsadba melioračních a zpevňujících dřevin kolem cest a vodotečí (liniové výsadby) |
| Aktivita: |  | Údržba a úprava veřejných prostranství |
| Aktivita: |  | Úpravy polních cest v katastrech obcí |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Opatření 1.2.3: |   | Zlepšení nakládání s odpady |
| Aktivita: |  | Využití separovaných odpadů |
| Aktivita: |  | Zlepšení spolupráce obcí při nakládání s odpady |

**I.1.2 Prioritní oblast 2:Podnikání a rozvoj cestovního ruchu****Cíl 2.1:**Zlepšit podmínky pro rozvoj podnikání a cestovního ruchu v obcích

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Opatření 2.1.1: |   | Vybudování infrastruktury pro rozvoj podnikání a cestovního ruchu |
| Aktivita: |  | Podpora velkých investičních záměrů (podnikatelská zóna v Boršově, letiště Planá) |
| Aktivita: |  | Vytvoření předpokladů pro využití ubytovacích kapacit a pro prodloužení pobytu turistů na území mikroregionu |
| Aktivita: |  | Vytyčování cyklotras a tras pro koně, jednání s provozovateli s cílem snížit rozsah škod |
| Aktivita: |  | Omezit negativní vlivy turismu  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Opatření 2.1.2: |   | Zlepšení podmínek pro rozvoj podnikání na území mikroregionu |
| Aktivita: |  | Vytvoření informační platformy na bázi internetu |
| Aktivita: |  | Podpora venkovského podnikání - tradiční výroby a řemesla |
| Aktivita: |  | Zlepšení spolupráce a vzájemné informovanosti obcí a podnikatelů |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Opatření 2.1.3: |   | Zvýšení návštěvnosti mikroregionu  |
| Aktivita: |  | Zmapování nabídky historických a kulturních památek, zajímavostí  |
| Aktivita: |  | Propojení a využití kulturních akcí pro rozvoj cestovního ruchu  |
| Aktivita: |  | Zlepšení informovanosti návštěvníků v terénu - informační tabule, turistická centra  |
| Aktivita: |  | Propagace mikroregionu  |

**I.1.3 Prioritní oblast 3:Zemědělství, lesnictví** **Cíl 3.1:** Zajistit trvale udržitelné hospodaření na zemědělské a lesní půdě

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Opatření 3.1.1: |   | Rozvoj alternativních způsobů zemědělského podnikání  |
| Aktivita: |  | Podpora ekologického a přírodě blízkého hospodaření s půdou  |
| Aktivita: |  | Alternativní využití zanedbaných zemědělských areálů v obcích  |
| Aktivita: |  | Podpora agroturistiky  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Opatření 3.1.2: |   | Udržení zemědělské výroby na území mikroregionu  |
| Aktivita: |  | Zavádění welfare v chovech hospodářských zvířat  |
| Aktivita: |  | Podpora odbytových družstev  |
| Aktivita: |  | Provádění komplexních pozemkových úprav  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Opatření 3.1.3: |   | Trvale udržitelné hospodaření v lesích  |
| Aktivita: |  | Dokončení kategorizace lesů a její optimalizace  |
| Aktivita: |  | Podpora přírodě blízkého hospodaření v lesích  |
| Aktivita: |  | Obnova a údržba lesních cest  |

**I.1.4 Prioritní oblast 4:Kvalita života** **Cíl 4.1:**Zajistit podmínky pro kvalitní život místních obyvatel

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Opatření 4.1.1: |   | Rozvoj školství a vzdělanosti obyvatel ve vazbě na potřeby trhu práce  |
| Aktivita: |  | Udržení škol v malých obcích  |
| Aktivita: |  | Podpora mladých pedagogů na školách formou sociálních jistot  |
| Aktivita: |  | Přizpůsobení a dostupnost rekvalifikačních kurzů potřebám mikroregionu  |
| Aktivita: |  | Aktivizace nezaměstnaných uchazečů o zaměstnání  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Opatření 4.1.2: |   | Vytváření podmínek pro bydlení a život na venkově  |
| Aktivita: |  | Podpora využití stávajícího bytového fondu  |
| Aktivita: |  | Zajištění pozemků pro novou bytovou výstavbu v návaznosti na ÚP obcí  |
| Aktivita: |  | Podpora dostupné sítě sociálních služeb a zdravotnictví  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Opatření 4.1.3: |   | Rozvíjení obecné kultury  |
| Aktivita: |  | Podpora spolkového života v obcích  |
| Aktivita: |  | Podpora místních zvyků, lidových tradic, kultury a řemesel  |
| Aktivita: |  | Podpora sportu, aktivit volného času dětí a mládeže  |
| Aktivita: |  | Podpora místních knihoven  |
| Aktivita: |  | Podpora vydávání publikací a knih o mikroregionu, jeho historii  |

*(výňatky z dokumentu Rozvojový program mikroregionu Blanský les - podhůří str. 36 - 38)* |
|   |